## Лист1
Вид работ | 2023 год
| февраль | март | апрель | май
Этап 1. Сбор требований
Вид работ | февраль |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май
| 2023-02-23 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-10
Этап 1 Сбор требований | bar: 2023-02-23 to 2023-03-01
Этап 1.1 Написание ТЗ | bar: 2023-02-23
Этап 1.2 Написание спецификации требований | bar: 2023-02-28 to 2023-03-01
Этап 2 Разработка архитектуры приложения и БД | bar: 2023-03-01 to 2023-03-10
Этап 2.1 Реализация UML диаграмм | bar: 2023-03-01
Этап 2.2 Описание таблиц БД | bar: 2023-03-01
Этап 2.3 Описание функциональной структуры приложения | bar: 2023-03-10
Этап 3 Написание кода приложения | bar: 2023-03-10 to 2023-03-20
Этап 3.1 Реализация моделей БД | bar: 2023-03-10
Этап 3.2 Реализация backend | bar: 2023-03-10 to 2023-03-20
Этап 3.3 Реализация frontend | bar: 2023-03-10 to 2023-03-20
Этап 4 Испытание и тестирование системы | bar: 2023-03-20 to 2023-04-10
Этап 4.1 Тестирование изделия по сценариям | bar: 2023-03-20
Этап 4.2 Нагрузочное тестирование | bar: 2023-03-31
Этап 4.3 Необходимые исправления после тестирования | bar: 2023-04-01
Этап 4.4 Демонстрация прототипа | bar: 2023-04-10
Этап 5 Написание технической документации | bar: 2023-04-10
Этап 5.1 Написание инструкций по настройке и развертыванию | bar: 2023-04-10
Этап 5.2 Написание инструкций по использованию изделия | bar: 2023-04-10
Этап 6 Эксплуатационное тестирование | bar: 2023-04-20 to 2023-04-30
Этап 6.1 Развертывание изделия | bar: 2023-04-20 to 2023-04-30
Этап 6.2 Обучение персонала | bar: 2023-04-20
Этап 6.3 Поддержка тестируемого изделия | bar: 2023-04-30
Этап 6.4 Подготовка документов о окончании тестирования | bar: 2023-04-30
Этап 7 Передача и запуск системы | bar: 2023-05-01 to 2023-05-10
Этап 7.1 Передача технической документации | bar: 2023-05-01
Этап 7.2 Передача программного кода | bar: 2023-05-10